## Plan PREFEITURA
Planilha Orçamentária
Processo: | 1009048-63/2013-09/06/2014 - Ministério das Cidades |  |  |  | Data do orçamento:06/2014 |  | 2014-06-09
Município: | Prefeitura do Município de Itajobi |  |  |  | Mês do SINAPI: Nov/2013 |  | 2014-06-01
Objeto: | Execução de Recapeamento Asfático
| Informar BDI adotado pela Prefeitura: | 22.28% | (de 20 a 30%)
Item | Descrição | Código SINAPI/ Fonte | un | Quant. | Preço un. com BDI | Preço Total | % DO ITEM
1 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 5240.388 | 1.5527
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra, segundo modelo da caixa, em chapa de aço galvanizado | 74209/002 | m² | 6 | 323.57 | 1941.42 | 0.57524
1.2 | Rampa de acessibilidade com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | 72947 | m² | 64.8 | 17.54 | 1136.592 | 0.33677
1.3 | Fazer rebaixamento em calçadas para atender a norma ABNT 9050 de rampa de acessibilidade | 73892 | m² | 64.8 | 33.37 | 2162.376 | 0.64071
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ |  |  |  |  | 312567.7408 | 92.6131
2.1 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | 72943 | m² | 18160 | 1.39 | 25242.4 | 7.4793
2.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURABETUMINOSA USINADA ÁQUENTE , COM CAMINHÃO DE 6M3,DESCARGA EM VIBRO ACABADORA | 72891 | m³ | 544.8 | 5 | 2724 | 0.80711
2.3 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA -PAVIMENTAÇÃO URBANA | 83357 | M3XKM | 9806.4 | 1.05 | 10296.72 | 3.0509
2.4 | Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, com espessura de 3 cm, inclusive usinagem, aplicação e compactação, exclusive transporte | 72965 | t | 1307.52 | 209.79 | 274304.6208 | 81.2758
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE PARADA OBRIGATÓRIA |  |  |  |  | 19690.4 | 5.8342
3.1 | Parada obrigatória horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | 72947 | m² | 228.69 | 17.54 | 4011.22 | 1.1885
3.2 | Forn.e impla.sup ecol .s .cilindrica placa sinalização | SICRO-4 S 06 230 03 | unid | 36 | 317.88 | 11443.68 | 3.3907
3.3 | Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva | SICRO-4 S 06 200 02 | m² | 8.1 | 447.47 | 3624.51 | 1.0739
3.4 | Fornecimento e implantação placa sinalização semi-refletiva | SICRO-4 S 06 200 01 | m² | 2.25 | 271.55 | 610.99 | 0.18103
|  | Total / investimento |  |  |  | 337498.5288 | 100
Itajobi-SP, 09/06/2014
| GILBERTO ROZA |  | DANIELA PROVAZI
| Prefeito Municipal de Itajobi |  | ENGENHEIRA CIVIL
| RG 20.271.543-7 |  | RG:21932862-6/CPF 176.315.508-08
| CPF 095.863.988 46 |  | ART: 92221220140043384

## QCI
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [10 empty] | #00
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador |  |  |  | Município/UF |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
1009048-63/2013 |  |  | Prefeitura do Município de Itajobi |  |  |  | Prefeitura do Município de Itajobi |  |  | Execução de Recapeamento Asfático
Operação | [6 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | x | Repassse |  | PLANEJAMENTO URBANO
Discriminação | [6 empty] | Repasse |  | Contrapartida |  |  |  |  | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | R$ | % | Próprios (R$) | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 64,80m² | 3817.3496 | 1.131% | 1423.0404 | 0.4216% | 0 |  | 1.553% | 5240.39
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ |  |  |  |  | 18.160m² | 227689.2254 | 67.46% | 84878.5146 | 25.15% | 0 |  | 92.61% | 312567.74
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE PARADA OBRIGATÓRIA |  |  |  |  | 228,69m² | 14343.425 | 4.25% | 5346.975 | 1.584% | 0 |  | 5.834% | 19690.4
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0%
[7 empty] | 245849.9999 | 72.84% | 91648.5301 | 27.16% | 0 | 0% | 100% | 337498.53
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Itajobi-SP, 09/06/2014 | [14 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Daniela Provazi-Engenheira Civil Prefeitura
Crea 5060833714
ART: 92221220140043384
Gilbert Roza-Prefeito Municipal de Itajobi/SP

## CRonograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
1009048-63/2013 |  |  |  |  | Prefeitura do Município de Itajobi |  |  |  | Execução de Recapeamento Asfático
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
PLANEJAMENTO URBANO | [6 empty] | 2 |  | 2016-05-20 |  | Abril
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  | 5240.39 | 1.553% | 5240.39 | 5240.39 |  | 5240.39 |  | 0 |  | 0
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ |  | 312567.74 | 92.61% | 125027.096 | 125027.096 | 187540.644 | 312567.74 |  | 0 |  | 0
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE PARADA OBRIGATÓRIA |  | 19690.4 | 5.834% |  | 0 | 19690.4 | 19690.4 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  |  | 38.5979 | 38.5979 | 61.4027 | 100.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total (R$): |  | 337498.53 | 100% | 130267.486 | 130267.486 | 207231.044 | 337498.53 | 0 | 0 | 0 | 0
Daniela Provazi-Engenheira Civil Prefeitura
Itajobi, 11 de abril de 2014. | 09 de junho de 2014. | [8 empty] | Crea 5060833714
Gilberto Roza-Prefeito Municipal de Itajobi/SP | [9 empty] | ART: 92221220140043384