## TERMINO DA CRECHE
Orçamento: PADRAO CRECHE CR-01 + IMPLANTAÇÃO/ V. 2014
Data Base: Julho/2017 PI: 0/00000 LS = 98,89% BDI = 29,71%
Prédio: - Município: ITAJOBI
Prazo: 0 Área Construída: 813,78 Área Projeção: 813,78 Área Terreno: 0 Salas/Pavimentos: 1/1
Codigo Atividade | Descrição da Atividade | UN | Quant. Orçada | Preço Unitário | Valor Orçado | Quant. Medido | 1ª Medição | Quant. Acumulado | Valor Acumulado | Saldo Contratual
02.00.000 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 27431.26 |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
02.06.000 | EMBASAMENTO |  |  |  | 10106.72 |  | 0 |  | 0 | 10106.72
02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M2 | 52 | 194.36 | 10106.72 |  | 0 | 0 | 0 | 10106.72
02.07.000 | IMPERMEABILIZACOES |  |  |  | 17324.54 |  | 0 |  | 0 | 17324.54
02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO | M2 | 300.2 | 57.71 | 17324.54 |  | 0 | 0 | 0 | 17324.54
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  | 101651.98 |  | 0 |  | 0 | 101651.98
03.01.000 | FORMA |  |  |  | 5800.7 |  | 0 |  | 0 | 5800.7
03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 54.6 | 106.24 | 5800.7 |  | 0 | 0 | 0 | 5800.7 | 0 | 0 | 0% | 0%
03.02.000 | ARMADURA |  |  |  | 14433.01 |  | 0 |  | 0 | 14433.01 |  | 0 | 0% | 0%
03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 356.95 | 9.22 | 3291.08 |  | 0 | 0 | 0 | 3291.08 | 0 | 0 | 0% | 0%
03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 29.25 | 9.69 | 283.43 |  | 0 | 0 | 0 | 283.43 | 0 | 0 | 0% | 0%
03.02.005 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 1425 | 7.62 | 10858.5 |  | 0 | 0 | 0 | 10858.5 | 0 | 0 | 0% | 0%
03.03.000 | CONCRETO |  |  |  | 81418.27 |  | 0 |  | 0 | 81418.27 |  | 0 | 0% | 0%
03.03.016 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 29.435 | 408.36 | 12020.08 |  | 0 | 0 | 0 | 12020.08 | 0 | 0 | 0% | 0%
03.03.018 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL | M2 | 625.7163 | 110.91 | 69398.19 |  | 0 | 0 | 0 | 69398.19 | 0 | 0 | 0% | 0%
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  |  |  | 86276.39 |  | 0 |  | 0 | 86276.39
04.01.000 | ALVENARIA |  |  |  | 75813.58 |  | 0 |  | 0 | 75813.58
04.01.030 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | M2 | 99.79 | 58.21 | 5808.78 |  | 0 | 0 | 0 | 5808.78
04.01.031 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM | M2 | 660.22 | 78.4 | 51761.25 |  | 0 | 0 | 0 | 51761.25
04.01.032 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM | M2 | 168.72 | 90.33 | 15240.48 |  | 0 | 0 | 0 | 15240.48
04.01.045 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E | M3 | 3.8 | 441.65 | 1678.27 |  | 0 | 0 | 0 | 1678.27
04.01.046 | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 144 | 9.2 | 1324.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1324.8
04.03.000 | PLACAS DIVISORIAS |  |  |  | 10462.81 |  | 0 |  | 0 | 10462.81
04.03.002 | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 1.7 | 482.16 | 819.67 |  | 0 | 0 | 0 | 819.67
04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 3.4 | 1493.11 | 5076.57 |  | 0 | 0 | 0 | 5076.57
04.03.005 | DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M | M | 5.9 | 341.99 | 2017.74 |  | 0 | 0 | 0 | 2017.74
04.03.006 | DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M | M | 5.1 | 499.77 | 2548.83 |  | 0 | 0 | 0 | 2548.83
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 81531.88 |  | 0 |  | 0 | 81531.88
05.01.000 | PORTAS/BATENTES/FERRAGENS |  |  |  | 27926.48 |  | 0 |  | 0 | 27926.48
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA | UN | 1 | 825.66 | 825.66 |  | 0 | 0 | 0 | 825.66
05.01.014 | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA | UN | 3 | 824.46 | 2473.38 |  | 0 | 0 | 0 | 2473.38
05.01.029 | PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES | UN | 4 | 525.39 | 2101.56 |  | 0 | 0 | 0 | 2101.56
05.01.070 | PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA | UN | 3 | 2001.1 | 6003.3 |  | 0 | 0 | 0 | 6003.3
05.01.095 | PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. | UN | 1 | 856.1 | 856.1 |  | 0 | 0 | 0 | 856.1
05.01.096 | PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. | UN | 18 | 870.36 | 15666.48 |  | 0 | 0 | 0 | 15666.48
05.05.000 | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS |  |  |  | 53605.4 |  | 0 |  | 0 | 53605.4
05.05.034 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO | M | 10.7 | 556.4 | 5953.48 |  | 0 | 0 | 0 | 5953.48
05.05.037 | BS-08 BANCADA PARA FRAUDÁRIO | M | 5.2 | 850.83 | 4424.32 |  | 0 | 0 | 0 | 4424.32
05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 10.7 | 181.49 | 1941.94 |  | 0 | 0 | 0 | 1941.94
05.05.067 | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM | M | 4.1 | 811.92 | 3328.87 |  | 0 | 0 | 0 | 3328.87
05.05.075 | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 8.3 | 913.19 | 7579.48 |  | 0 | 0 | 0 | 7579.48
05.05.078 | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 1 | 2806.71 | 2806.71 |  | 0 | 0 | 0 | 2806.71
05.05.080 | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | M | 2.5 | 59.78 | 149.45 |  | 0 | 0 | 0 | 149.45
05.05.086 | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | UN | 1 | 2782.3 | 2782.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2782.3
05.05.090 | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | UN | 2 | 1423.3 | 2846.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2846.6
05.05.099 | COMPONENTES | MV | 15.36 | 450.8 | 6924.29 |  | 0 | 0 | 0 | 6924.29
05.05.101 | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA | UN | 1 | 2697.99 | 2697.99 |  | 0 | 0 | 0 | 2697.99
05.05.103 | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA PAREDE | UN | 3 | 2631.83 | 7895.49 |  | 0 | 0 | 0 | 7895.49
05.05.104 | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA | UN | 1 | 4274.48 | 4274.48 |  | 0 | 0 | 0 | 4274.48
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 236051.97 |  | 0 |  | 0 | 236051.97
06.01.000 | ESQUADRIAS METALICAS |  |  |  | 142350.95 |  | 0 |  | 0 | 142350.95
06.01.002 | EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM | UN | 1 | 851.94 | 851.94 |  | 0 | 0 | 0 | 851.94
06.01.003 | EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM | UN | 21 | 1051.38 | 22078.98 |  | 0 | 0 | 0 | 22078.98
06.01.005 | EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM | UN | 2 | 1493.62 | 2987.24 |  | 0 | 0 | 0 | 2987.24
06.01.013 | EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM | UN | 41 | 651.03 | 26692.23 |  | 0 | 0 | 0 | 26692.23
06.01.014 | EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM | UN | 10 | 1292.31 | 12923.1 |  | 0 | 0 | 0 | 12923.1
06.01.015 | EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A | M2 | 18.2 | 758.41 | 13803.06 |  | 0 | 0 | 0 | 13803.06
06.01.022 | EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM | UN | 12 | 2144.21 | 25730.52 |  | 0 | 0 | 0 | 25730.52
06.01.025 | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | M2 | 9.46 | 675.71 | 6392.22 |  | 0 | 0 | 0 | 6392.22
06.01.026 | CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS | M2 | 33.51 | 616.21 | 20649.2 |  | 0 | 0 | 0 | 20649.2
06.01.080 | VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO | M2 | 52.96 | 193.4 | 10242.46 |  | 0 | 0 | 0 | 10242.46
06.02.000 | PORTAS |  |  |  | 65557.67 |  | 0 |  | 0 | 65557.67
06.02.019 | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA | UN | 2 | 1978.81 | 3957.62 |  | 0 | 0 | 0 | 3957.62
06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | M2 | 34.4 | 1037.08 | 35675.55 |  | 0 | 0 | 0 | 35675.55
06.02.049 | PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) | UN | 1 | 3584.52 | 3584.52 |  | 0 | 0 | 0 | 3584.52
06.02.050 | PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM) | UN | 2 | 1859.5 | 3719 |  | 0 | 0 | 0 | 3719
06.02.053 | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO | UN | 1 | 2802.07 | 2802.07 |  | 0 | 0 | 0 | 2802.07
06.02.054 | PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM | UN | 1 | 4462.02 | 4462.02 |  | 0 | 0 | 0 | 4462.02
06.02.092 | ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM | M | 33.1 | 136.83 | 4529.07 |  | 0 | 0 | 0 | 4529.07
06.02.093 | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS | M | 49.9 | 136.83 | 6827.82 |  | 0 | 0 | 0 | 6827.82
06.03.000 | OUTROS ELEMENTOS METALICOS |  |  |  | 28143.35 |  | 0 |  | 0 | 28143.35
06.03.001 | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | UN | 2 | 621.09 | 1242.18 |  | 0 | 0 | 0 | 1242.18
06.03.003 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UN | 1 | 646.49 | 646.49 |  | 0 | 0 | 0 | 646.49
06.03.019 | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | M | 8.5 | 594.63 | 5054.36 |  | 0 | 0 | 0 | 5054.36
06.03.020 | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M | M | 9.5 | 1234.04 | 11723.38 |  | 0 | 0 | 0 | 11723.38
06.03.024 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | M2 | 19.22 | 466.58 | 8967.67 |  | 0 | 0 | 0 | 8967.67
06.03.034 | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM) | UN | 1 | 509.27 | 509.27 |  | 0 | 0 | 0 | 509.27
07.00.000 | COBERTURA |  |  |  | 61141.07 |  | 0 |  | 0 | 61141.07
07.01.000 | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI |  |  |  | 17180.05 |  | 0 |  | 0 | 17180.05
07.01.026 | EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST | M2 | 838.46 | 20.49 | 17180.05 |  | 0 | 0 | 0 | 17180.05
07.03.000 | COBERTURA |  |  |  | 43961.02 |  | 0 |  | 0 | 43961.02
07.03.091 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | M2 | 890.44 | 49.37 | 43961.02 |  | 0 | 0 | 0 | 43961.02
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  |  | 211159.12 |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
08.02.000 | ABRIGO E REDE DE GAS |  |  |  | 16564.04 |  | 0 |  | 0 | 16564.04
08.02.003 | AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 | 14003.88 | 14003.88 |  | 0 | 0 | 0 | 14003.88
08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 7 | 22.01 | 154.07 |  | 0 | 0 | 0 | 154.07
08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 2 | 546.72 | 1093.44 |  | 0 | 0 | 0 | 1093.44
08.02.040 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL | M | 7 | 116.47 | 815.29 |  | 0 | 0 | 0 | 815.29
08.02.061 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA | M | 4.2 | 118.42 | 497.36 |  | 0 | 0 | 0 | 497.36
08.03.000 | REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES |  |  |  | 14070.99 |  | 0 |  | 0 | 14070.99
08.03.016 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL | M | 128 | 23.93 | 3063.04 |  | 0 | 0 | 0 | 3063.04
08.03.017 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL | M | 81 | 31.84 | 2579.04 |  | 0 | 0 | 0 | 2579.04
08.03.019 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL | M | 54 | 45.1 | 2435.4 |  | 0 | 0 | 0 | 2435.4
08.03.020 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL | M | 16.5 | 61.25 | 1010.63 |  | 0 | 0 | 0 | 1010.63
08.03.021 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL | M | 44 | 79.96 | 3518.24 |  | 0 | 0 | 0 | 3518.24
08.03.022 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL | M | 16 | 91.54 | 1464.64 |  | 0 | 0 | 0 | 1464.64
08.04.000 | REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 10542.8 |  | 0 |  | 0 | 10542.8
08.04.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" | UN | 1 | 119.72 | 119.72 |  | 0 | 0 | 0 | 119.72
08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 20 | 100.39 | 2007.8 |  | 0 | 0 | 0 | 2007.8
08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 3 | 114.82 | 344.46 |  | 0 | 0 | 0 | 344.46
08.04.032 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 23 | 110.16 | 2533.68 |  | 0 | 0 | 0 | 2533.68
08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA COMUM C/ REG. INCORP. DN= 40MM (1. 1/2) ACAB. | UN | 14 | 395.51 | 5537.14 |  | 0 | 0 | 0 | 5537.14
08.08.000 | COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | 1018.04 |  | 0 |  | 0 | 1018.04
08.08.045 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 1 | 452.26 | 452.26 |  | 0 | 0 | 0 | 452.26
08.08.046 | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 | UN | 2 | 142.08 | 284.16 |  | 0 | 0 | 0 | 284.16
08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 2 | 140.81 | 281.62 |  | 0 | 0 | 0 | 281.62
08.10.000 | REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 4231.32 |  | 0 |  | 0 | 4231.32
08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 12 | 74.01 | 888.12 |  | 0 | 0 | 0 | 888.12
08.10.036 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 2 | 1413.23 | 2826.46 |  | 0 | 0 | 0 | 2826.46 | 0 | 0 | 0% | 0%
08.10.049 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 7 | 73.82 | 516.74 |  | 0 | 0 | 0 | 516.74
08.11.000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES |  |  |  | 6837.47 |  | 0 |  | 0 | 6837.47
08.11.033 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL | M | 69 | 61.58 | 4249.02 |  | 0 | 0 | 0 | 4249.02
08.11.034 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL | M | 26.6 | 97.31 | 2588.45 |  | 0 | 0 | 0 | 2588.45
08.12.000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 5928.3 |  | 0 |  | 0 | 5928.3
08.12.033 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 74.8 | 51.57 | 3857.44 |  | 0 | 0 | 0 | 3857.44
08.12.034 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 27.2 | 69.67 | 1895.02 |  | 0 | 0 | 0 | 1895.02
08.12.067 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") | UN | 8 | 21.98 | 175.84 |  | 0 | 0 | 0 | 175.84
08.13.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES |  |  |  | 8933.93 |  | 0 |  | 0 | 8933.93
08.13.012 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL | M | 8 | 95.78 | 766.24 |  | 0 | 0 | 0 | 766.24
08.13.013 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL | M | 28 | 112.92 | 3161.76 |  | 0 | 0 | 0 | 3161.76
08.13.014 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL | M | 17 | 127.34 | 2164.78 |  | 0 | 0 | 0 | 2164.78
08.13.017 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL | M | 13 | 218.55 | 2841.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2841.15
08.14.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 83038.16 |  | 0 |  | 0 | 83038.16
08.14.003 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 2 | 73.75 | 147.5 |  | 0 | 0 | 0 | 147.5
08.14.004 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 2 | 97.15 | 194.3 |  | 0 | 0 | 0 | 194.3
08.14.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | 4 | 119.72 | 478.88 |  | 0 | 0 | 0 | 478.88
08.14.008 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 1 | 473.67 | 473.67 |  | 0 | 0 | 0 | 473.67
08.14.027 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 2 | 123.81 | 247.62 |  | 0 | 0 | 0 | 247.62
08.14.037 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 1 | 138.45 | 138.45 |  | 0 | 0 | 0 | 138.45
08.14.046 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 2 | 98.88 | 197.76 |  | 0 | 0 | 0 | 197.76
08.14.078 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA | UN | 2 | 1255.21 | 2510.42 |  | 0 | 0 | 0 | 2510.42
08.14.085 | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ | M | 11.5 | 6187.16 | 71152.34 |  | 0 | 0 | 0 | 71152.34
08.14.086 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO | UN | 2 | 1517.6 | 3035.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3035.2
08.14.087 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO | UN | 2 | 2231.01 | 4462.02 |  | 0 | 0 | 0 | 4462.02
08.15.000 | BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS |  |  |  | 12059.3 |  | 0 |  | 0 | 12059.3
08.15.002 | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 2 | 3017.35 | 6034.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6034.7
08.15.003 | BN-02 BANHO INFANTIL | CJ | 6 | 1004.1 | 6024.6 |  | 0 | 0 | 0 | 6024.6
08.16.000 | LOUCAS |  |  |  | 36065.06 |  | 0 |  | 0 | 36065.06
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 2 | 245.85 | 491.7 |  | 0 | 0 | 0 | 491.7
08.16.003 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UN | 9 | 407.36 | 3666.24 |  | 0 | 0 | 0 | 3666.24
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE | UN | 13 | 765.74 | 9954.62 |  | 0 | 0 | 0 | 9954.62
08.16.045 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 4 | 786.28 | 3145.12 |  | 0 | 0 | 0 | 3145.12
08.16.051 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | UN | 2 | 91.75 | 183.5 |  | 0 | 0 | 0 | 183.5
08.16.065 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 11 | 91.63 | 1007.93 |  | 0 | 0 | 0 | 1007.93
08.16.070 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 2 | 60.7 | 121.4 |  | 0 | 0 | 0 | 121.4
08.16.083 | VA-01 VARAL/TOALHEIRO | UN | 2 | 372.16 | 744.32 |  | 0 | 0 | 0 | 744.32
08.16.089 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 3 | 2380.75 | 7142.25 |  | 0 | 0 | 0 | 7142.25
08.16.090 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 3 | 1555.29 | 4665.87 |  | 0 | 0 | 0 | 4665.87
08.16.093 | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | UN | 1 | 2546.67 | 2546.67 |  | 0 | 0 | 0 | 2546.67
08.16.094 | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 1 | 2395.44 | 2395.44 |  | 0 | 0 | 0 | 2395.44
08.17.000 | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 11869.71 |  | 0 |  | 0 | 11869.71
08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM | UN | 7 | 176.97 | 1238.79 |  | 0 | 0 | 0 | 1238.79
08.17.049 | PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA | UN | 3 | 2725.33 | 8175.99 |  | 0 | 0 | 0 | 8175.99
08.17.052 | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 1 | 1339.64 | 1339.64 |  | 0 | 0 | 0 | 1339.64
08.17.058 | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 2 | 524.98 | 1049.96 |  | 0 | 0 | 0 | 1049.96
08.17.080 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 1 | 65.33 | 65.33 |  | 0 | 0 | 0 | 65.33
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  | 119709.14 |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
09.03.000 | ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL |  |  |  | 11764.04 |  | 0 |  | 0 | 11764.04
09.03.008 | CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 19 | 68.08 | 1293.52 |  | 0 | 0 | 0 | 1293.52
09.03.011 | CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 76 | 137.77 | 10470.52 |  | 0 | 0 | 0 | 10470.52
09.04.000 | QUADRO GERAL |  |  |  | 1114.6 |  | 0 |  | 0 | 1114.6
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 0.37 | 1269.32 | 469.65 |  | 0 | 0 | 0 | 469.65
09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UN | 1 | 260.03 | 260.03 |  | 0 | 0 | 0 | 260.03
09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 1.2 | 20.98 | 25.18 |  | 0 | 0 | 0 | 25.18
09.04.044 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M | 1.6 | 44.55 | 71.28 |  | 0 | 0 | 0 | 71.28
09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 2 | 55.48 | 110.96 |  | 0 | 0 | 0 | 110.96
09.04.092 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 2 | 88.75 | 177.5 |  | 0 | 0 | 0 | 177.5
09.05.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS |  |  |  | 9393.52 |  | 0 |  | 0 | 9393.52
09.05.054 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 2 | 919.49 | 1838.98 |  | 0 | 0 | 0 | 1838.98
09.05.069 | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 2 | 96.57 | 193.14 |  | 0 | 0 | 0 | 193.14
09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 23 | 73.64 | 1693.72 |  | 0 | 0 | 0 | 1693.72
09.05.071 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 1 | 106.91 | 106.91 |  | 0 | 0 | 0 | 106.91
09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 21 | 28.07 | 589.47 |  | 0 | 0 | 0 | 589.47
09.05.076 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO | UN | 2 | 1246.21 | 2492.42 |  | 0 | 0 | 0 | 2492.42
09.05.082 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO | UN | 1 | 1218.85 | 1218.85 |  | 0 | 0 | 0 | 1218.85
09.05.085 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIIFASICO DE | UN | 1 | 637.37 | 637.37 |  | 0 | 0 | 0 | 637.37
09.05.092 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) | UN | 2 | 311.33 | 622.66 |  | 0 | 0 | 0 | 622.66
09.06.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 1708.2 |  | 0 |  | 0 | 1708.2
09.06.001 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 10 | 21.64 | 216.4 |  | 0 | 0 | 0 | 216.4
09.06.002 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | UN | 15 | 32.85 | 492.75 |  | 0 | 0 | 0 | 492.75
09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 5 | 199.81 | 999.05 |  | 0 | 0 | 0 | 999.05
09.07.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO |  |  |  | 6575.83 |  | 0 |  | 0 | 6575.83
09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 315 | 4.57 | 1439.55 |  | 0 | 0 | 0 | 1439.55
09.07.006 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 160 | 5.68 | 908.8 |  | 0 | 0 | 0 | 908.8
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 130 | 9.1 | 1183 |  | 0 | 0 | 0 | 1183
09.07.013 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 105 | 23.69 | 2487.45 |  | 0 | 0 | 0 | 2487.45
09.07.015 | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 10.5 | 53.05 | 557.03 |  | 0 | 0 | 0 | 557.03
09.08.000 | PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 19581.65 |  | 0 |  | 0 | 19581.65
09.08.058 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC | UN | 0.88 | 130.93 | 115.22 |  | 0 | 0 | 0 | 115.22
09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2"-ELETR PVC | UN | 36.96 | 153.28 | 5665.23 |  | 0 | 0 | 0 | 5665.23
09.08.075 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T UNIV CAIXA | UN | 1.76 | 145.88 | 256.75 |  | 0 | 0 | 0 | 256.75
09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. | UN | 71.28 | 147.94 | 10545.16 |  | 0 | 0 | 0 | 10545.16
09.08.080 | TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE | UN | 7.04 | 188.93 | 1330.07 |  | 0 | 0 | 0 | 1330.07
09.08.081 | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 2.64 | 105.38 | 278.2 |  | 0 | 0 | 0 | 278.2
09.08.085 | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - | UN | 13.2 | 105.38 | 1391.02 |  | 0 | 0 | 0 | 1391.02
09.09.000 | LUMINARIAS INTERNAS |  |  |  | 27147.38 |  | 0 |  | 0 | 27147.38
09.09.034 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR | UN | 21 | 239.2 | 5023.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5023.2
09.09.044 | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 5 | 361.11 | 1805.55 |  | 0 | 0 | 0 | 1805.55
09.09.050 | IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA | UN | 9 | 91.7 | 825.3 |  | 0 | 0 | 0 | 825.3
09.09.051 | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN | 2 | 135.26 | 270.52 |  | 0 | 0 | 0 | 270.52
09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 52 | 181.33 | 9429.16 |  | 0 | 0 | 0 | 9429.16
09.09.060 | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS | UN | 11 | 299.35 | 3292.85 |  | 0 | 0 | 0 | 3292.85
09.09.070 | IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. | UN | 8 | 208.17 | 1665.36 |  | 0 | 0 | 0 | 1665.36
09.09.071 | IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. | UN | 12 | 248.74 | 2984.88 |  | 0 | 0 | 0 | 2984.88
09.09.072 | IL-72 LUMINÁRIA PRISMATICA TRANSP. P/ LAMPADA A VAPOR | UN | 4 | 462.64 | 1850.56 |  | 0 | 0 | 0 | 1850.56
09.10.000 | CENTRO DE LUZ |  |  |  | 26516.7 |  | 0 |  | 0 | 26516.7
09.10.003 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 122 | 217.35 | 26516.7 |  | 0 | 0 | 0 | 26516.7
09.11.000 | ILUMINACAO EXTERNA |  |  |  | 2115.25 |  | 0 |  | 0 | 2115.25
09.11.035 | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W | UN | 1 | 346.85 | 346.85 |  | 0 | 0 | 0 | 346.85
09.11.072 | IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W | UN | 4 | 442.1 | 1768.4 |  | 0 | 0 | 0 | 1768.4
09.13.000 | PARA RAIOS |  |  |  | 13791.97 |  | 0 |  | 0 | 13791.97
09.13.024 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM² (3/8") C/ SUP. DE | M | 184 | 64.13 | 11799.92 |  | 0 | 0 | 0 | 11799.92
09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 10 | 55.05 | 550.5 |  | 0 | 0 | 0 | 550.5
09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 10 | 69.38 | 693.8 |  | 0 | 0 | 0 | 693.8
09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 15 | 49.85 | 747.75 |  | 0 | 0 | 0 | 747.75
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO |  |  |  | 9360.04 |  | 0 |  | 0 | 9360.04
11.02.000 | IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES |  |  |  | 7850.73 |  | 0 |  | 0 | 7850.73
11.02.026 | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 | M2 | 110.52 | 56.67 | 6263.17 |  | 0 | 0 | 0 | 6263.17
11.02.064 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 | M2 | 49.72 | 31.93 | 1587.56 |  | 0 | 0 | 0 | 1587.56
11.03.000 | IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA |  |  |  | 1509.31 |  | 0 |  | 0 | 1509.31
11.03.003 | IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - | M2 | 64 | 22.69 | 1452.16 |  | 0 | 0 | 0 | 1452.16
11.03.010 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | M2 | 5 | 11.43 | 57.15 |  | 0 | 0 | 0 | 57.15
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE |  |  |  | 141553.63 |  | 0 |  | 0 | 141553.63
12.01.000 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 50018.89 |  | 0 |  | 0 | 50018.89
12.01.001 | CHAPISCO | M2 | 900.43 | 12.51 | 11264.38 |  | 0 | 0 | 0 | 11264.38
12.01.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 900.43 | 43.04 | 38754.51 |  | 0 | 0 | 0 | 38754.51
12.02.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  | 67225.81 |  | 0 |  | 0 | 67225.81
12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 473.28 | 6.7 | 3170.98 |  | 0 | 0 | 0 | 3170.98
12.02.005 | EMBOCO | M2 | 473.28 | 35.02 | 16574.27 |  | 0 | 0 | 0 | 16574.27
12.02.009 | REVESTIMENTO COM GESSO | M2 | 895.49 | 21.31 | 19082.89 |  | 0 | 0 | 0 | 19082.89
12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 | 429.79 | 65.55 | 28172.73 |  | 0 | 0 | 0 | 28172.73
12.02.038 | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 6 | 37.49 | 224.94 |  | 0 | 0 | 0 | 224.94
12.04.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 24308.93 |  | 0 |  | 0 | 24308.93
12.04.004 | CHAPISCO | M2 | 488.72 | 6.7 | 3274.42 |  | 0 | 0 | 0 | 3274.42
12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 488.72 | 43.04 | 21034.51 |  | 0 | 0 | 0 | 21034.51
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS |  |  |  | 141288.88 |  | 0 |  | 0 | 141288.88
13.01.000 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES |  |  |  | 56745.95 |  | 0 |  | 0 | 56745.95
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 754.5 | 37 | 27916.5 |  | 0 | 0 | 0 | 27916.5
13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 754.5 | 8.2 | 6186.9 |  | 0 | 0 | 0 | 6186.9
13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 754.5 | 30.01 | 22642.55 |  | 0 | 0 | 0 | 22642.55
13.02.000 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 72985.2 |  | 0 |  | 0 | 72985.2
13.02.026 | CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI M2 | M2 | 137.12 | 73.83 | 10123.57 |  | 0 | 0 | 0 | 10123.57
13.02.075 | CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM | M2 | 617.38 | 101.82 | 62861.63 |  | 0 | 0 | 0 | 62861.63
13.06.000 | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS |  |  |  | 4472.52 |  | 0 |  | 0 | 4472.52
13.06.076 | SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM | M | 26 | 104.27 | 2711.02 |  | 0 | 0 | 0 | 2711.02
13.06.077 | SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM | M | 14.8 | 119.02 | 1761.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1761.5
13.07.000 | REVESTIMENTO DE PEITORIS |  |  |  | 7085.21 |  | 0 |  | 0 | 7085.21
13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M | 83.7 | 84.65 | 7085.21 |  | 0 | 0 | 0 | 7085.21
14.00.000 | VIDROS |  |  |  | 23018.95 |  | 0 |  | 0 | 23018.95
14.01.000 | VIDROS |  |  |  | 23018.95 |  | 0 |  | 0 | 23018.95
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 | 208.06 | 92.69 | 19285.08 |  | 0 | 0 | 0 | 19285.08
14.01.008 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | M2 | 26.68 | 139.95 | 3733.87 |  | 0 | 0 | 0 | 3733.87
15.00.000 | PINTURA |  |  |  | 75396.06 |  | 0 |  | 0 | 75396.06
15.02.000 | FORROS / PAREDES INTERNAS |  |  |  | 47210.13 |  | 0 |  | 0 | 47210.13
15.02.005 | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 857.49 | 27.25 | 23366.6 |  | 0 | 0 | 0 | 23366.6
15.02.019 | ESMALTE | M2 | 855.22 | 27.88 | 23843.53 |  | 0 | 0 | 0 | 23843.53
15.03.000 | ESQUADRIAS |  |  |  | 16031.46 |  | 0 |  | 0 | 16031.46
15.03.007 | ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 182.73 | 50.04 | 9143.81 |  | 0 | 0 | 0 | 9143.81
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 218.79 | 30.37 | 6644.65 |  | 0 | 0 | 0 | 6644.65
15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA | M | 18 | 13.5 | 243 |  | 0 | 0 | 0 | 243
15.04.000 | EXTERNA |  |  |  | 12154.47 |  | 0 |  | 0 | 12154.47
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 488.72 | 24.87 | 12154.47 |  | 0 | 0 | 0 | 12154.47
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 158593.32 |  | 91.68 |  | 91.68 | 158501.64
16.01.000 | FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES |  |  |  | 5413.74 |  | 0 |  | 0 | 5413.74
16.01.034 | PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO | UN | 1 | 1674.4 | 1674.4 |  | 0 | 0 | 0 | 1674.4
16.01.064 | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | M2 | 4.75 | 787.23 | 3739.34 |  | 0 | 0 | 0 | 3739.34
16.02.000 | PISOS |  |  |  | 33572.5 |  | 0 |  | 0 | 33572.5
16.02.070 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M2 | 325 | 35.32 | 11479 |  | 0 | 0 | 0 | 11479
16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 325 | 8.2 | 2665 |  | 0 | 0 | 0 | 2665
16.02.090 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG M2 | M2 | 325 | 59.78 | 19428.5 |  | 0 | 0 | 0 | 19428.5
16.05.000 | DRENAGEM DE ACABAMENTO |  |  |  | 48925.97 |  | 0 |  | 0 | 48925.97
16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 86 | 144.12 | 12394.32 |  | 0 | 0 | 0 | 12394.32
16.05.047 | TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA | M | 43 | 86.43 | 3716.49 |  | 0 | 0 | 0 | 3716.49
16.05.052 | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. | UN | 4 | 726.69 | 2906.76 |  | 0 | 0 | 0 | 2906.76
16.05.058 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE | M | 10 | 2990.84 | 29908.4 |  | 0 | 0 | 0 | 29908.4
16.06.000 | COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO |  |  |  | 6435.15 |  | 91.68 |  | 91.68 | 6343.47
16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1 | 5042.93 | 5042.93 |  | 0 | 0 | 0 | 5042.93
16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 256.5 | 3.82 | 979.83 | 24 | 91.68 | 24 | 91.68 | 888.15
16.06.086 | INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) | UN | 2 | 22.86 | 45.72 |  | 0 | 0 | 0 | 45.72
16.06.090 | INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) | UN | 5 | 45.73 | 228.65 |  | 0 | 0 | 0 | 228.65
16.06.091 | INSTALACAO DE MURAL (MR-02) | UN | 10 | 11.43 | 114.3 |  | 0 | 0 | 0 | 114.3
16.06.092 | INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL | UN | 1 | 23.72 | 23.72 |  | 0 | 0 | 0 | 23.72
16.11.000 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 11694.02 |  | 0 |  | 0 | 11694.02
16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 813.78 | 14.37 | 11694.02 |  | 0 | 0 | 0 | 11694.02
16.18.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL |  |  |  | 434.95 |  | 0 |  | 0 | 434.95
16.18.070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 26 | 14.37 | 373.62 |  | 0 | 0 | 0 | 373.62
16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 1 | 61.33 | 61.33 |  | 0 | 0 | 0 | 61.33
16.19.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - HIDRAULICA |  |  |  | 52116.99 |  | 0 |  | 0 | 52116.99
16.19.001 | SERVIÇOS - HIDRAULICA | MV | 115.61 | 450.8 | 52116.99 |  | 0 | 0 | 0 | 52116.99
Total R$ |  |  |  |  | 1474163.69