## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento: PADRAO CRECHE CR-01 + IMPLANTAÇÃO/ V. 2014
Data Base: Janeiro/2022 PI: 0/00000 LS = 98,89% BDI = 23,00%
Prédio: - Município: ITAJOBI
Prazo: 0 Área Construída: 813,78 Área Projeção: 813,78 Área Terreno: 0
Codigo | Descrição da Atividade | UN | QtdOrçada | r$Unitário | Valor Orçado | %
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  | 12992.74 | 0.6933% |  | 18.75% | 0 | 0
03.01.000 | FORMA |  |  |  | 459.27 | 0.02451% |  | 18.75% | 0 | 0
03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 3.16 | 145.34 | 459.27 | 0.02451% | 117.99 | 18.75% | 22.1231 | 95.8669
03.02.000 | ARMADURA |  |  |  | 12533.47 | 0.6688% |  | 18.75% | 0 | 0
03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 1.83 | 16.11 | 29.48 | 0.001573% | 15.77 | 18.75% | 2.9569 | 12.8131
03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 585 | 18.58 | 10869.3
03.02.005 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 | KG | 91.94 | 17.78 | 1634.69 | 0.08723% | 13.1 | 18.75% | 2.4562 | 10.6438
03.03.000 | CONCRETO |  |  |  | 0 | 0% |  | 18.75% | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0% | 479.61 | 18.75% | 89.9269 | 389.6831
[5 empty] | 0 | 0% | 141.19 | 18.75% | 26.4731 | 114.7169
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  |  |  | 36000.09 | 1.921% |  | 18.75% | 0 | 0
04.01.000 | ALVENARIA |  |  |  | 21047.5 | 1.123% |  | 18.75% | 0 | 0
04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM | M2 | 250 | 84.19 | 21047.5 | 1.123% | 71.71 | 18.75% | 13.4456 | 58.2644
[5 empty] | 0 | 0% | 517.31 | 18.75% | 96.9956 | 420.3144
[5 empty] | 0 | 0% | 15.77 | 18.75% | 2.9569 | 12.8131
04.03.000 | PLACAS DIVISORIAS |  |  |  | 14952.59 | 0.7979% |  | 18.75% | 0 | 0
04.03.002 | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 1.7 | 634.68 | 1078.96 | 0.05757% | 577.01 | 18.75% | 108.1894 | 468.8206
04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 3.4 | 2300.02 | 7820.07 | 0.4173% | 2002.01 | 18.75% | 375.3769 | 1626.6331
04.03.005 | DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M | M | 5.9 | 447.67 | 2641.25 | 0.1409% | 405.7 | 18.75% | 76.0687 | 329.6313
04.03.008 | DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M | M | 5.1 | 669.08 | 3412.31 | 0.1821% | 603.52 | 18.75% | 113.16 | 490.36
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 111212.82 | 5.934% |  | 18.75% | 0 | 0
05.01.000 | PORTAS/BATENTES/FERRAGENS |  |  |  | 41971.64 | 2.24% |  | 18.75% | 0 | 0
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA | UN | 1 | 1272.31 | 1272.31 | 0.06789% | 917.72 | 18.75% | 172.0725 | 745.6475
05.01.014 | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA | UN | 3 | 1269.72 | 3809.16 | 0.2033% | 915.77 | 18.75% | 171.7069 | 744.0631
05.01.029 | PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES | UN | 4 | 689.55 | 2758.2 | 0.1472% | 573.5 | 18.75% | 107.5312 | 465.9688
05.01.070 | PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA | UN | 3 | 2794.88 | 8384.64 | 0.4474% | 2277.03 | 18.75% | 426.9431 | 1850.0869
05.01.095 | PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. | UN | 1 | 1344.55 | 1344.55 | 0.07174% | 955.3 | 18.75% | 179.1188 | 776.1812
05.01.095 | PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. | UN | 18 | 1355.71 | 24402.78 | 1.302% | 984.8 | 18.75% | 184.65 | 800.15
05.05.000 | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS |  |  |  | 69241.18 | 3.695% |  | 18.75% | 0 | 0
05.05.040 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO | M | 10.7 | 472.87 | 5059.71 | 0.27% | 396.91 | 18.75% | 74.4206 | 322.4894
05.05.037 | BS-08 BANCADA PARA FRAUDÁRIO | M | 5.2 | 1070.21 | 5565.09 | 0.297% | 892.64 | 18.75% | 167.37 | 725.27
05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 10.7 | 227.34 | 2432.54 | 0.1298% | 191.08 | 18.75% | 35.8275 | 155.2525
05.05.067 | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM | M | 4.1 | 1104.74 | 4529.43 | 0.2417% | 919.84 | 18.75% | 172.47 | 747.37
05.05.075 | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 8.3 | 1276.92 | 10598.44 | 0.5655% | 1055.46 | 18.75% | 197.8988 | 857.5612
05.05.078 | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 1 | 3917.31 | 3917.31 | 0.209% | 3398.11 | 18.75% | 637.1456 | 2760.9644
05.05.080 | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | M | 2.5 | 80.68 | 201.7 | 0.01076% | 60.2 | 18.75% | 11.2875 | 48.9125
05.05.086 | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | UN | 1 | 3663.01 | 3663.01 | 0.1955% | 2954.62 | 18.75% | 553.9913 | 2400.6287
05.05.090 | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | UN | 2 | 2613.31 | 5226.62 | 0.2789% | 2278.09 | 18.75% | 427.1419 | 1850.9481
05.05.099 | COMPONENTES | MV | 15.36 | 592.81 | 9105.56 | 0.4859% | 506.77 | 18.75% | 95.0194 | 411.7506
05.05.101 | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA | UN | 1 | 3397.35 | 3397.35 | 0.1813% | 2888.56 | 18.75% | 541.605 | 2346.955
05.05.103 | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA PAREDE | UN | 3 | 3321.24 | 9963.72 | 0.5317% | 2820.11 | 18.75% | 528.7706 | 2291.3394
05.05.104 | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA | UN | 1 | 5580.7 | 5580.7 | 0.2978% | 4602 | 18.75% | 862.875 | 3739.125
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 370377.75 | 19.76% |  | 18.75% | 0 | 0
06.01.000 | ESQUADRIAS METALICAS |  |  |  | 201144.9 | 10.73% |  | 18.75% | 0 | 0
06.01.002 | EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM | UN | 1 | 1539.57 | 1539.57 | 0.08215% | 1173.25 | 18.75% | 219.9844 | 953.2656
06.01.003 | EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM | UN | 15 | 1905.76 | 28586.4 | 1.525% | 1501.74 | 18.75% | 281.5763 | 1220.1637
06.01.005 | EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM | UN | 1 | 3091.82 | 3091.82 | 0.165% | 2518.53 | 18.75% | 472.2244 | 2046.3056
06.01.013 | EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM | UN | 29 | 1073.51 | 31131.79 | 1.661% | 887.24 | 18.75% | 166.3575 | 720.8825
06.01.014 | EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM | UN | 7 | 2281.79 | 15972.53 | 0.8523% | 1625.63 | 18.75% | 304.8056 | 1320.8244
06.01.015 | EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A | M2 | 14.56 | 976.94 | 14224.25 | 0.759% | 953.68 | 18.75% | 178.815 | 774.865
06.01.022 | EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM | UN | 10 | 4921.45 | 49214.5 | 2.626% | 3650.23 | 18.75% | 684.4181 | 2965.8119
06.01.025 | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | M2 | 6.63 | 1425.46 | 9450.8 | 0.5043% | 1158.72 | 18.75% | 217.26 | 941.46
06.01.026 | CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS | M2 | 23.46 | 1294.91 | 30378.59 | 1.621% | 1053.34 | 18.75% | 197.5012 | 855.8388
06.01.080 | VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO | M2 | 52.96 | 331.47 | 17554.65 | 0.9367% | 281.65 | 18.75% | 52.8094 | 228.8406
06.02.000 | PORTAS |  |  |  | 118973.94 | 6.348% |  | 18.75% | 0 | 0
06.02.019 | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA | UN | 2 | 4130.31 | 8260.62 | 0.4408% | 2384.28 | 18.75% | 447.0525 | 1937.2275
06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | M2 | 34.4 | 1989.35 | 68433.64 | 3.652% | 1517.98 | 18.75% | 284.6212 | 1233.3588
06.02.049 | PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) | UN | 1 | 6363.68 | 6363.68 | 0.3396% | 4372.5 | 18.75% | 819.8438 | 3552.6562
06.02.050 | PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM) | UN | 2 | 3905.1 | 7810.2 | 0.4167% | 2561.04 | 18.75% | 480.195 | 2080.845
06.02.053 | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO | UN | 1 | 3905.1 | 3905.1 | 0.2084% | 2735.51 | 18.75% | 512.9081 | 2222.6019
06.02.054 | PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM | UN | 1 | 7818.84 | 7818.84 | 0.4172% | 5449.24 | 18.75% | 1021.7325 | 4427.5075
06.02.094 | ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM | M | 33.1 | 204.49 | 6768.62 | 0.3612% | 135.8 | 18.75% | 25.4625 | 110.3375
06.02.095 | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS | M | 49.9 | 192.65 | 9613.24 | 0.513% | 129.15 | 18.75% | 24.2156 | 104.9344
06.03.000 | OUTROS ELEMENTOS METALICOS |  |  |  | 50258.91 | 2.682% |  | 18.75% | 0 | 0
06.03.001 | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | UN | 2 | 1153.42 | 2306.84 | 0.1231% | 978.41 | 18.75% | 183.4519 | 794.9581
06.03.003 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UN | 1 | 839.06 | 839.06 | 0.04477% | 580.79 | 18.75% | 108.8981 | 471.8919
06.03.019 | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | M | 8.5 | 931.01 | 7913.59 | 0.4223% | 684.53 | 18.75% | 128.3494 | 556.1806
06.03.020 | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | M | 9.5 | 1556.52 | 14786.94 | 0.789% | 1624.26 | 18.75% | 304.5487 | 1319.7113
06.03.024 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | M2 | 19.22 | 1217.16 | 23393.82 | 1.248% | 627 | 18.75% | 117.5625 | 509.4375
06.03.035 | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM) | UN | 1 | 1018.66 | 1018.66 | 0.05436% | 846.5 | 18.75% | 158.7188 | 687.7812
07.00.000 | COBERTURA |  |  |  | 106242.6 | 5.669% |  | 18.75% | 0 | 0
07.01.000 | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI |  |  |  | 35265.63 | 1.882% |  | 18.75% | 0 | 0
07.01.026 | EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST | M2 | 838.46 | 42.06 | 35265.63 | 1.882% | 26.77 | 18.75% | 5.0194 | 21.7506
07.03.000 | COBERTURA |  |  |  | 70976.97 | 3.787% |  | 18.75% | 0 | 0
07.03.121 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | M2 | 890.44 | 79.71 | 70976.97 | 3.787% | 54.77 | 18.75% | 10.2694 | 44.5006
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  |  | 361340.21 | 19.28% |  | 18.75% | 0 | 0
08.02.000 | ABRIGO E REDE DE GAS |  |  |  | 24517.82 | 1.308% |  | 18.75% | 0 | 0
08.02.003 | AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 | 20718.72 | 20718.72 | 1.106% | 15519.13 | 18.75% | 2909.8369 | 12609.2931
08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 7 | 30.48 | 213.36 | 0.01138% | 25.49 | 18.75% | 4.7794 | 20.7106
08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 2 | 778.18 | 1556.36 | 0.08305% | 638.88 | 18.75% | 119.79 | 519.09
08.02.040 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL | M | 7 | 180.22 | 1261.54 | 0.06732% | 132.52 | 18.75% | 24.8475 | 107.6725
08.02.061 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA | M | 4.2 | 182.82 | 767.84 | 0.04097% | 161.14 | 18.75% | 30.2138 | 130.9263
08.03.000 | REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES |  |  |  | 19787.1 | 1.056% |  | 18.75% | 0 | 0
08.03.016 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL | M | 128 | 27.89 | 3569.92 | 0.1905% | 26.03 | 18.75% | 4.8806 | 21.1494
08.03.017 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL | M | 81 | 41.23 | 3339.63 | 0.1782% | 37.03 | 18.75% | 6.9431 | 30.0869
08.03.019 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL | M | 54 | 60.53 | 3268.62 | 0.1744% | 52.64 | 18.75% | 9.87 | 42.77
08.03.020 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL | M | 16.5 | 87.46 | 1443.09 | 0.077% | 72.31 | 18.75% | 13.5581 | 58.7519
08.03.021 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL | M | 44 | 129.22 | 5685.68 | 0.3034% | 106.64 | 18.75% | 19.995 | 86.645
08.03.022 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL | M | 16 | 155.01 | 2480.16 | 0.1323% | 124.52 | 18.75% | 23.3475 | 101.1725
08.04.000 | REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 13937.27 | 0.7437% |  | 18.75% | 0 | 0
08.04.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" | UN | 1 | 154.16 | 154.16 | 0.008226% | 128.51 | 18.75% | 24.0956 | 104.4144
08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 20 | 129.17 | 2583.4 | 0.1378% | 115.87 | 18.75% | 21.7256 | 94.1444
08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 3 | 158.13 | 474.39 | 0.02531% | 140.61 | 18.75% | 26.3644 | 114.2456
08.04.032 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 23 | 124.42 | 2861.66 | 0.1527% | 117.46 | 18.75% | 22.0237 | 95.4363
08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA COMUM C/ REG. INCORP. DN= 40MM (1. 1/2) ACAB. | UN | 14 | 561.69 | 7863.66 | 0.4196% | 507.77 | 18.75% | 95.2069 | 412.5631
08.08.000 | COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | 1505.2 | 0.08032% |  | 18.75% | 0 | 0
08.08.045 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 1 | 657.32 | 657.32 | 0.03507% | 493.6 | 18.75% | 92.55 | 401.05
08.08.046 | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 | UN | 2 | 204.04 | 408.08 | 0.02177% | 141.8 | 18.75% | 26.5875 | 115.2125
08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 | UN | 2 | 219.9 | 439.8 | 0.02347% | 159.75 | 18.75% | 29.9531 | 129.7969
08.10.000 | REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 1781.76 | 0.09507% |  | 18.75% | 0 | 0
08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 12 | 104.73 | 1256.76 | 0.06706% | 83.23 | 18.75% | 15.6056 | 67.6244
08.10.036 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 2 |  | 0 | 0% | 1370.83 | 18.75% | 257.0306 | 1113.7994
08.10.049 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 7 | 75 | 525 | 0.02801% | 73.74 | 18.75% | 13.8262 | 59.9138
08.11.000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES |  |  |  | 10847.61 | 0.5788% |  | 18.75% | 0 | 0
08.11.053 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL | M | 69 | 97.25 | 6710.25 | 0.3581% | 83.68 | 18.75% | 15.69 | 67.99
08.11.054 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL | M | 26.6 | 155.54 | 4137.36 | 0.2208% | 123.6 | 18.75% | 23.175 | 100.425
08.12.000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 10218.92 | 0.5453% |  | 18.75% | 0 | 0
08.12.033 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 74.8 | 85.95 | 6429.06 | 0.3431% | 75.63 | 18.75% | 14.1806 | 61.4494
08.12.034 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 27.2 | 132.18 | 3595.3 | 0.1918% | 106.31 | 18.75% | 19.9331 | 86.3769
08.12.067 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") | UN | 8 | 24.32 | 194.56 | 0.01038% | 24.44 | 18.75% | 4.5825 | 19.8575
08.13.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES |  |  |  | 14155.35 | 0.7553% |  | 18.75% | 0 | 0
08.13.012 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL | M | 8 | 147.77 | 1182.16 | 0.06308% | 123.72 | 18.75% | 23.1975 | 100.5225
08.13.013 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL | M | 28 | 180.9 | 5065.2 | 0.2703% | 149.63 | 18.75% | 28.0556 | 121.5744
08.13.014 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL | M | 17 | 183.55 | 3120.35 | 0.1665% | 167.54 | 18.75% | 31.4138 | 136.1262
08.13.017 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL | M | 13 | 368.28 | 4787.64 | 0.2555% | 299.67 | 18.75% | 56.1881 | 243.4819
08.14.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 181523.48 | 9.686% |  | 18.75% | 0 | 0
08.14.003 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 2 | 80.81 | 161.62 | 0.008624% | 80.82 | 18.75% | 15.1538 | 65.6663
08.14.004 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 2 | 135.54 | 271.08 | 0.01446% | 119.43 | 18.75% | 22.3931 | 97.0369
08.14.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | 4 | 154.16 | 616.64 | 0.0329% | 128.51 | 18.75% | 24.0956 | 104.4144
08.14.008 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 1 | 664.03 | 664.03 | 0.03543% | 537.5 | 18.75% | 100.7812 | 436.7188
08.14.027 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 2 | 173.5 | 347 | 0.01852% | 144.1 | 18.75% | 27.0188 | 117.0812
08.14.037 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 1 | 193.16 | 193.16 | 0.01031% | 159.34 | 18.75% | 29.8762 | 129.4638
08.14.046 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 2 | 145.11 | 290.22 | 0.01549% | 112.16 | 18.75% | 21.03 | 91.13
08.14.078 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA | UN | 2 | 1937.66 | 3875.32 | 0.2068% | 1442.49 | 18.75% | 270.4669 | 1172.0231
08.14.085 | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ | M | 11.5 | 13772.55 | 158384.33 | 8.451% | 9820.32 | 18.75% | 1841.31 | 7979.01
08.14.086 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO | UN | 2 | 3394.19 | 6788.38 | 0.3622% | 2421.87 | 18.75% | 454.1006 | 1967.7694
08.14.087 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO | UN | 2 | 4965.85 | 9931.7 | 0.53% | 3541.17 | 18.75% | 663.9694 | 2877.2006
08.15.000 | BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS |  |  |  | 18121.7 | 0.967% |  | 18.75% | 0 | 0
08.15.002 | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 2 | 4499.5 | 8999 | 0.4802% | 3149.3 | 18.75% | 590.4937 | 2558.8063
08.15.003 | BN-02 BANHO INFANTIL | CJ | 6 | 1520.45 | 9122.7 | 0.4868% | 1192.54 | 18.75% | 223.6012 | 968.9388
08.16.000 | LOUCAS |  |  |  | 51234.9 | 2.734% |  | 18.75% | 0 | 0
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 2 | 363.06 | 726.12 | 0.03875% | 281.89 | 18.75% | 52.8544 | 229.0356
08.16.003 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UN | 9 | 656.42 | 5907.78 | 0.3152% | 516.15 | 18.75% | 96.7781 | 419.3719
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE | UN | 13 | 1063.18 | 13821.34 | 0.7375% | 817.82 | 18.75% | 153.3413 | 664.4787
08.16.045 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 4 | 1148.09 | 4592.36 | 0.245% | 944.62 | 18.75% | 177.1163 | 767.5037
08.16.051 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | UN | 2 | 111.59 | 223.18 | 0.01191% | 96.39 | 18.75% | 18.0731 | 78.3169
08.16.065 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 11 | 112.2 | 1234.2 | 0.06586% | 98.04 | 18.75% | 18.3825 | 79.6575
08.16.070 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 2 | 62.61 | 125.22 | 0.006682% | 58.46 | 18.75% | 10.9612 | 47.4988
08.16.083 | VA-01 VARAL/TOALHEIRO | UN | 2 | 576.75 | 1153.5 | 0.06155% | 496.12 | 18.75% | 93.0225 | 403.0975
08.16.089 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 3 | 3524.4 | 10573.2 | 0.5642% | 2711.72 | 18.75% | 508.4475 | 2203.2725
08.16.090 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 3 | 1801.51 | 5404.53 | 0.2884% | 1635.99 | 18.75% | 306.7481 | 1329.2419
08.16.093 | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | UN | 1 | 4367.62 | 4367.62 | 0.2331% | 2804.15 | 18.75% | 525.7781 | 2278.3719
08.16.094 | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 1 | 3105.85 | 3105.85 | 0.1657% | 2441.86 | 18.75% | 457.8487 | 1984.0113
08.17.000 | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 13709.1 | 0.7315% |  | 18.75% | 0 | 0
08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM | UN | 7 | 222.07 | 1554.49 | 0.08295% | 191.76 | 18.75% | 35.955 | 155.805
08.17.049 | PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA | UN | 3 | 3068.39 | 9205.17 | 0.4912% | 2899.77 | 18.75% | 543.7069 | 2356.0631
09.12.001 | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 1 | 1634.47 | 1634.47 | 0.08721% | 1331.11 | 18.75% | 249.5831 | 1081.5269
08.17.058 | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 2 | 618.32 | 1236.64 | 0.06599% | 598.54 | 18.75% | 112.2262 | 486.3138
08.17.080 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 1 | 78.33 | 78.33 | 0.00418% | 65.79 | 18.75% | 12.3356 | 53.4544
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  | 156326.25 | 8.342% |  | 18.75% | 0 | 0
09.03.000 | ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL |  |  |  | 21046.3 | 1.123% |  | 18.75% | 0 | 0
09.03.008 | CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 19 | 116.94 | 2221.86 | 0.1186% | 105.85 | 18.75% | 19.8469 | 86.0031
09.03.011 | CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 76 | 247.69 | 18824.44 | 1.004% | 217.21 | 18.75% | 40.7269 | 176.4831
09.04.000 | QUADRO GERAL |  |  |  | 1956.59 | 0.1044% |  | 18.75% | 0 | 0
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 0.37 | 1867.11 | 690.83 | 0.03686% | 1389.36 | 18.75% | 260.505 | 1128.855
09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UN | 1 | 674.44 | 674.44 | 0.03599% | 582.13 | 18.75% | 109.1494 | 472.9806
09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M2 | 1.2 | 41.92 | 50.3 | 0.002684% | 24.76 | 18.75% | 4.6425 | 20.1175
09.04.044 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M2 | 1.6 | 79.3 | 126.88 | 0.00677% | 43.26 | 18.75% | 8.1113 | 35.1487
09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 2 | 84.3 | 168.6 | 0.008996% | 73.53 | 18.75% | 13.7869 | 59.7431
09.04.092 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 2 | 122.77 | 245.54 | 0.0131% | 106.45 | 18.75% | 19.9594 | 86.4906
[8 empty] | 18.75% | 0 | 0
09.05.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS |  |  |  | 12868.73 | 0.6867% |  | 18.75% | 0 | 0
09.05.054 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 2 | 1221.06 | 2442.12 | 0.1303% | 1026.51 | 18.75% | 192.4706 | 834.0394
09.05.069 | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 2 | 105.16 | 210.32 | 0.01122% | 94.14 | 18.75% | 17.6513 | 76.4887
09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 23 | 101.51 | 2334.73 | 0.1246% | 90.21 | 18.75% | 16.9144 | 73.2956
09.05.071 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 1 | 139.98 | 139.98 | 0.007469% | 123.12 | 18.75% | 23.085 | 100.035
09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 21 | 28.13 | 590.73 | 0.03152% | 25.74 | 18.75% | 4.8262 | 20.9138
09.06.076 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO | UN | 2 | 1716.84 | 3433.68 | 0.1832% | 1464.19 | 18.75% | 274.5356 | 1189.6544
09.05.082 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO | UN | 1 | 1694.88 | 1694.88 | 0.09044% | 1450.85 | 18.75% | 272.0344 | 1178.8156
09.05.085 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIIFASICO DE | UN | 1 | 866.41 | 866.41 | 0.04623% | 751.42 | 18.75% | 140.8913 | 610.5287
09.05.092 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) | UN | 2 | 577.94 | 1155.88 | 0.06168% | 493.26 | 18.75% | 92.4862 | 400.7738
[6 empty] | 0% |  | 18.75% | 0 | 0
09.06.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 2015 | 0.1075% |  | 18.75% | 0 | 0
09.06.001 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 10 | 22.43 | 224.3 | 0.01197% | 20.7 | 18.75% | 3.8813 | 16.8188
09.06.002 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | UN | 15 | 37.98 | 569.7 | 0.0304% | 33.84 | 18.75% | 6.345 | 27.495
09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 5 | 244.2 | 1221 | 0.06515% | 223.58 | 18.75% | 41.9213 | 181.6587
[6 empty] | 0% |  | 18.75% | 0 | 0
09.07.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO |  |  |  | 11510.63 | 0.6142% |  | 18.75% | 0 | 0
09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 315 | 7.45 | 2346.75 | 0.1252% | 6.55 | 18.75% | 1.2281 | 5.3219
09.07.006 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 160 | 10.05 | 1608 | 0.0858% | 8.72 | 18.75% | 1.635 | 7.085
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 130 | 17.24 | 2241.2 | 0.1196% | 15.38 | 18.75% | 2.8838 | 12.4962
09.07.013 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 105 | 41.83 | 4392.15 | 0.2344% | 39.18 | 18.75% | 7.3463 | 31.8337
09.07.015 | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 10.5 | 87.86 | 922.53 | 0.04923% | 80.45 | 18.75% | 15.0844 | 65.3656
09.08.000 | PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 23878.63 | 1.274% |  | 18.75% | 0 | 0
09.08.058 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC | UN | 1 | 150.85 | 150.85 | 0.008049% | 136.83 | 18.75% | 25.6556 | 111.1744
09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2"-ELETR PVC | UN | 37 | 195.55 | 7235.35 | 0.3861% | 171.86 | 18.75% | 32.2238 | 139.6362
09.08.075 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T UNIV CAIXA | UN | 2 | 182.93 | 365.86 | 0.01952% | 160.67 | 18.75% | 30.1256 | 130.5444
09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. | UN | 72 | 171.67 | 12360.24 | 0.6595% | 155.4 | 18.75% | 29.1375 | 126.2625
09.08.080 | TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE | UN | 7 | 236.31 | 1654.17 | 0.08827% | 207.36 | 18.75% | 38.88 | 168.48
09.08.081 | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 3 | 132.01 | 396.03 | 0.02113% | 115.08 | 18.75% | 21.5775 | 93.5025
09.08.085 | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - | UN | 13 | 132.01 | 1716.13 | 0.09157% | 115.08 | 18.75% | 21.5775 | 93.5025
09.09.000 | LUMINARIAS INTERNAS |  |  |  | 34383 | 1.835% |  | 18.75% | 0 | 0
09.09.034 | L-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR | UN | 21 | 313.49 | 6583.29 | 0.3513% | 286.69 | 18.75% | 53.7544 | 232.9356
09.09.044 | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 5 | 427.41 | 2137.05 | 0.114% | 370.54 | 18.75% | 69.4762 | 301.0638
09.09.083 | IL-83 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED | UN | 9 | 67.12 | 604.08 | 0.03223% | 68.93 | 18.75% | 12.9244 | 56.0056
09.09.051 | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN | 2 | 194.92 | 389.84 | 0.0208% | 153.26 | 18.75% | 28.7362 | 124.5238
09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 52 | 239.96 | 12477.92 | 0.6658% | 208.03 | 18.75% | 39.0056 | 169.0244
09.09.060 | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS | UN | 11 | 357.78 | 3935.58 | 0.21% | 320.48 | 18.75% | 60.09 | 260.39
09.09.070 | IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. | UN | 8 | 269.13 | 2153.04 | 0.1149% | 231.51 | 18.75% | 43.4081 | 188.1019
09.09.071 | IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. | UN | 12 | 334.39 | 4012.68 | 0.2141% | 277.36 | 18.75% | 52.005 | 225.355
09.09.072 | IL-72 LUMINÁRIA PRISMATICA TRANSP. P/ LAMPADA A VAPOR | UN | 4 | 522.38 | 2089.52 | 0.1115% | 420.49 | 18.75% | 78.8419 | 341.6481
09.10.000 | CENTRO DE LUZ |  |  |  | 32578.88 | 1.738% |  | 18.75% | 0 | 0
09.10.003 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 122 | 267.04 | 32578.88 | 1.738% | 238.48 | 18.75% | 44.715 | 193.765
09.11.000 | ILUMINACAO EXTERNA |  |  |  | 5208.35 | 0.2779% |  | 18.75% | 0 | 0
09.11.035 | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W | UN | 1 | 463.47 | 463.47 | 0.02473% | 388.6 | 18.75% | 72.8625 | 315.7375
9011043 | IL-57 PROJETOR MEDIO C/GRADE P/ VAPOR DE SODIO 150W | UN | 4 | 1186.22 | 4744.88 | 0.2532% | 761.94 | 18.75% | 142.8638 | 619.0762
09.13.000 | PARA RAIOS |  |  |  | 10880.14 | 0.5806% |  | 18.75% | 0 | 0
09.13.040 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM² (3/8") C/ SUP. DE | M | 184 | 48.86 | 8990.24 | 0.4797% | 38.49 | 18.75% | 7.2169 | 31.2731
09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 10 | 54.54 | 545.4 | 0.0291% | 45.08 | 18.75% | 8.4525 | 36.6275
9013033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 10 | 61.28 | 612.8 | 0.0327% | 52.42 | 18.75% | 9.8287 | 42.5913
09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 15 | 48.78 | 731.7 | 0.03904% | 42.77 | 18.75% | 8.0194 | 34.7506
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO |  |  |  | 11430.03 | 0.6099% |  | 18.75% | 0 | 0
11.02.000 | IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES |  |  |  | 9649.65 | 0.5149% |  | 18.75% | 0 | 0
11.02.026 | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 | M2 | 110.52 | 72.38 | 7999.44 | 0.4268% | 57.46 | 18.75% | 10.7737 | 46.6863
11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 | M2 | 49.72 | 33.19 | 1650.21 | 0.08805% | 32.19 | 18.75% | 6.0356 | 26.1544
11.03.000 | IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA |  |  |  | 1780.38 | 0.095% |  | 18.75% | 0 | 0
11.03.007 | IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - | M2 | 64 | 26.52 | 1697.28 | 0.09057% | 23.74 | 18.75% | 4.4512 | 19.2888
11.03.010 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | M2 | 5 | 16.62 | 83.1 | 0.004434% | 12.59 | 18.75% | 2.3606 | 10.2294
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE |  |  |  | 134629.84 | 7.184% |  | 18.75% | 0 | 0
12.01.000 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 27559.4 | 1.471% |  | 18.75% | 0 | 0
12.01.001 | CHAPISCO | M2 | 226.05 | 13.22 | 2988.38
12.01.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 540.26 | 45.48 | 24571.02 | 1.311% | 44.79 | 18.75% | 8.3981 | 36.3919
12.02.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  | 84814.13 | 4.526% |  | 18.75% | 0 | 0
12.02.005 | EMBOCO | M2 | 283.97 | 37.39 | 10617.64 | 0.5666% | 36.7 | 18.75% | 6.8812 | 29.8188
12.02.009 | REVESTIMENTO COM GESSO | M2 | 895.49 | 25.01 | 22396.2 | 1.195% | 22.12 | 18.75% | 4.1475 | 17.9725
12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 | 429.79 | 120.35 | 51725.23 | 2.76% | 69.03 | 18.75% | 12.9431 | 56.0869
12.02.043 | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 6 | 12.51 | 75.06 | 0.004005% | 10.81 | 18.75% | 2.0269 | 8.7831
12.04.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 22256.31 | 1.188% |  | 18.75% | 0 | 0
12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 488.72 | 45.54 | 22256.31 | 1.188% | 44.79 | 18.75% | 8.3981 | 36.3919
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS |  |  |  | 163275.69 | 8.712% |  | 18.75% | 0 | 0
13.01.000 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES |  |  |  | 40877.3 | 2.181% |  | 18.75% | 0 | 0
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 301.8 | 42.88 | 12941.18 | 0.6905% | 40.05 | 18.75% | 7.5094 | 32.5406
13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 301.8 | 9.59 | 2894.26 | 0.1544% | 8.54 | 18.75% | 1.6013 | 6.9387
13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 754.5 | 33.19 | 25041.86 | 1.336% | 32.19 | 18.75% | 6.0356 | 26.1544
13.02.000 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 108438.57 | 5.786% |  | 18.75% | 0 | 0
13.02.100 | CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE | M2 | 137.12 | 92.18 | 12639.72 | 0.6745% | 78.22 | 18.75% | 14.6662 | 63.5538
13.02.075 | 30X30CM A 45X45CM PEI M2 CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM | M2 | 617.38 | 155.17 | 95798.85 | 5.112% | 136.81 | 18.75% | 25.6519 | 111.1581
13.06.000 | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS |  |  |  | 6069.42 | 0.3239% |  | 18.75% | 0 | 0
13.06.076 | SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM | M | 26 | 141.11 | 3668.86 | 0.1958% | 125.23 | 18.75% | 23.4806 | 101.7494
13.06.077 | SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM | M | 14.8 | 162.2 | 2400.56 | 0.1281% | 143.87 | 18.75% | 26.9756 | 116.8944
13.07.000 | REVESTIMENTO DE PEITORIS |  |  |  | 7890.4 | 0.421% |  | 18.75% | 0 | 0
13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M | 83.7 | 94.27 | 7890.4 | 0.421% | 88.75 | 18.75% | 16.6406 | 72.1094
14.00.000 | VIDROS |  |  |  | 30803.91 | 1.644% |  | 18.75% | 0 | 0
14.01.000 | VIDROS |  |  |  | 30803.91 | 1.644% |  | 18.75% | 0 | 0
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 | 208.96 | 121.97 | 25486.85 | 1.36% | 119.02 | 18.75% | 22.3163 | 96.7037
14.01.008 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | M2 | 26.68 | 199.29 | 5317.06 | 0.2837% | 163.33 | 18.75% | 30.6244 | 132.7056
15.00.000 | PINTURA |  |  |  | 90515.58 | 4.83% |  | 18.75% | 0 | 0
15.02.000 | FORROS / PAREDES INTERNAS |  |  |  | 57042.27 | 3.044% |  | 18.75% | 0 | 0
12.02.005 | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 857.49 | 33.51 | 28734.49 | 1.533% | 29.36 | 18.75% | 5.505 | 23.855
15.02.019 | ESMALTE | M2 | 855.22 | 33.1 | 28307.78 | 1.51% | 30.93 | 18.75% | 5.7994 | 25.1306
15.03.000 | ESQUADRIAS |  |  |  | 19608.27 | 1.046% |  | 18.75% | 0 | 0
15.03.011 | ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 182.73 | 64.34 | 11756.85 | 0.6273% | 58.5 | 18.75% | 10.9688 | 47.5312
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 218.79 | 34.58 | 7565.76 | 0.4037% | 32.71 | 18.75% | 6.1331 | 26.5769
15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA | M | 18 | 15.87 | 285.66 | 0.01524% | 14.66 | 18.75% | 2.7487 | 11.9113
15.04.000 | EXTERNA |  |  |  | 13865.04 | 0.7398% |  | 18.75% | 0 | 0
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 488.722 | 28.37 | 13865.04 | 0.7398% | 26.66 | 18.75% | 4.9988 | 21.6612
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 288929.55 | 15.42% |  | 18.75% | 0 | 0
16.01.000 | FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES |  |  |  | 61645.06 | 3.289% |  | 18.75% | 0 | 0
16.01.014 | FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST | M | 84.21 | 667.79 | 56234.6 | 3.001% | 615.86 | 18.75% | 115.4737 | 500.3863
16.01.092 | PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO | UN | 1 | 1042.55 | 1042.55 | 0.05563% | 694.28 | 18.75% | 130.1775 | 564.1025
16.01.064 | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | M2 | 4.75 | 919.56 | 4367.91 | 0.2331% | 634.99 | 18.75% | 119.0606 | 515.9294
16.02.000 | PISOS |  |  |  | 37963.25 | 2.026% |  | 18.75% | 0 | 0
16.02.070 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M2 | 325 | 40.56 | 13182 | 0.7034% | 38.31 | 18.75% | 7.1831 | 31.1269
16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 325 | 9.59 | 3116.75 | 0.1663% | 8.54 | 18.75% | 1.6013 | 6.9387
16.02.090 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG M2 | M2 | 325 | 66.66 | 21664.5 | 1.156% | 64.67 | 18.75% | 12.1256 | 52.5444
16.03.000 | GRAMADOS/PAISAGISMO |  |  |  | 34529.71 | 1.842% |  | 18.75% | 0 | 0
16.03.002 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M | 2775.7 | 12.44 | 34529.71 | 1.842% | 12.4 | 18.75% | 2.325 | 10.075
16.05.000 | DRENAGEM DE ACABAMENTO |  |  |  | 63635.37 | 3.396% |  | 18.75% | 0 | 0
16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 86 | 181.84 | 15638.24 | 0.8345% | 157.11 | 18.75% | 29.4581 | 127.6519
16.05.047 | TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA | M | 43 | 111.25 | 4783.75 | 0.2553% | 88.32 | 18.75% | 16.56 | 71.76
16.05.052 | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. | UN | 4 | 1110.72 | 4442.88 | 0.2371% | 901.04 | 18.75% | 168.945 | 732.095
16.05.058 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE | M | 10 | 3877.05 | 38770.5 | 2.069% | 3237.78 | 18.75% | 607.0838 | 2630.6962
16.06.000 | COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO |  |  |  | 8110.01 | 0.4327% |  | 18.75% | 0 | 0
16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1 | 6712.89 | 6712.89 | 0.3582% | 5007.48 | 18.75% | 938.9025 | 4068.5775
16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 256.5 | 3.83 | 982.4 | 0.05242% | 3.87 | 18.75% | 0.72562 | 3.1444
16.06.086 | NSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) | UN | 2 | 23.05 | 46.1 | 0.00246% | 22.73 | 18.75% | 4.2619 | 18.4681
16.06.090 | INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) | UN | 5 | 46.1 | 230.5 | 0.0123% | 45.47 | 18.75% | 8.5256 | 36.9444
16.06.091 | INSTALACAO DE MURAL (MR-02) | UN | 10 | 11.52 | 115.2 | 0.006147% | 11.36 | 18.75% | 2.13 | 9.23
16.06.092 | INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL | UN | 1 | 22.92 | 22.92 | 0.001223% | 23.21 | 18.75% | 4.3519 | 18.8581
16.11.000 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 11742.85 | 0.6266% |  | 18.75% | 0 | 0
16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 813.78 | 14.43 | 11742.85 | 0.6266% | 14.26 | 18.75% | 2.6738 | 11.5862
16.18.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL |  |  |  | 2768.54 | 0.1477% |  | 18.75% | 0 | 0
16.18.070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 26 | 89.18 | 2318.68 | 0.1237% | 69.2 | 18.75% | 12.975 | 56.225
16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 1 | 449.86 | 449.86 | 0.024% | 430.61 | 18.75% | 80.7394 | 349.8706
16.19.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - HIDRAULICA |  |  |  | 68534.76 | 3.657% |  | 18.75% | 0 | 0
16.19.099 | SERVIÇOS - HIDRAULICA | MV | 115.61 | 592.81 | 68534.76 | 3.657% | 506.77 | 18.75% | 95.0194 | 411.7506
0
| Total R$ |  |  |  | 1874077.06 | 100%
Itajobi, 26 de abril de 2022
Jukiana Gonçalves Cruz da Silva
Encarregada do Setor de Engenharia
0
0
0
0
0
0
0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO
OBRA: PADRÃO CRECHE CR-01 JULHO /13 - ITAJOBI SP
SERVIÇOS |  | MESES DE EXECUÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ SERVIÇO | 1º MêS | 2º MêS | 3º MêS | 4º MêS | 5º MêS | TOTAL
SUPER ESTRUTURA | 12992.74 | 12992.74 |  |  |  |  | 12992.74
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 36000.09 | 36000.09 |  |  |  |  | 36000.09
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 111212.82 | 11121.282 | 33363.846 | 66727.69 |  |  | 111212.818
ELEMENTOS METÁLICOS /COMPONENTES ESPECIAIS | 370377.75 |  | 37037.78 | 74075.55 | 111113.33 | 148151.1 | 370377.76
COBERTURA | 106242.6 |  | 106242.6 |  |  |  | 106242.6
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 361340.21 |  | 108402.06 | 72268.04 | 180670.11 |  | 361340.21
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 156326.25 | 23448.9375 | 39081.5625 | 31265.25 | 62530.5 |  | 156326.25
IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO | 11430.03 |  | 11430.03 |  |  |  | 11430.03
REVESTIMENTOS TETO E PAREDE | 134629.84 |  |  | 67314.92 | 67314.92 |  | 134629.84
PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS | 163275.69 |  |  | 40818.9225 | 40818.9225 | 81637.845 | 163275.69
VIDROS | 30803.91 |  |  |  | 3080.39 | 27723.52 | 30803.91
PINTURA | 90515.58 |  |  | 13577.337 | 22628.9 | 54309.35 | 90515.587
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 288929.55 |  | 86678.865 | 86678.865 | 57785.91 | 57785.91 | 288929.55
TOTAL | 1874077.06 | [5 empty] | 1874077.075
Itajobi, 26 de abril de 2022
Juliana Gonçalves Cruz da Silva
Encarregada do Setor de Engenharia